## 表紙
社会福祉施設整備工事検査調書
年度(20 年度)
運営主体
| 施設名称 | [6 empty] | 整備年度 |  |  |  | 年度
| 施設種別 | [6 empty] | 整備区分
検査区分 |  | □ | 着工時 |  |  | □ | 中間時 |  |  | □ | 完成時
検査年月日 |  |  | 年 | 月 | 日 |  | 年 | 月 | 日 |  | 年 | 月 | 日
※ これまでの検査日を記入し、今回の検査には□にチェックを入れ、検査予定日を記入してください。

## 着工時検査
１ 着工時検査
検 査 項 目 | [10 empty] | 関 係 書 類 等 の 確 認 | [29 empty] | 備 考
（１） 工事施工業者、工事請負額、工期等の確認 | [10 empty] | ・工事請負契約書 | [30 empty] | 工 事 名：
・工事請負契約書 | [10 empty] | 請負者名 | [30 empty] | 工事場所：
構造・規模･工事費 | [10 empty] | 契約年月日 | [10 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
構造 |  |  |  | 造 | 階数 | 階建て |  |  |  |  | 請負代金額 | [16 empty] | 円（税込み） | [13 empty] | □ | 工事価格 | [14 empty] | 円（税抜き）
敷地面積 | [6 empty] | ㎡ |  |  |  | 工期
建築面積 | [6 empty] | ㎡ |  |  |  | 着工 | [6 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 |  | 完成 | [5 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
延べ面積 | [6 empty] | ㎡ |  |  |  | 建設業許可 | [6 empty] | 有
[11 empty] | 許可業種 |  |  |  |  | 特定 |  |  | 一般 |  |  | 建設業
|  |  |  | 工事費総括表 | [6 empty] | 許可番号 |  |  |  |  | 大臣 |  | ・ |  |  |  | 知事 |  |  | 特- |  |  |  | 第 | [8 empty] | 号
| 工事 | [8 empty] | 円 | 有効期限 | [12 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
| 工事 | [8 empty] | 円 | 工事保証人 | [24 empty] | 有 | ・ | 無 |  |  | →有の場合 保険会社名：
| 工事 | [8 empty] | 円 | 保証形態 | [10 empty] | ・ |  |  |  | 工事履行保証保険 | [9 empty] | 有 | ・ | 無
| 工事 | [8 empty] | 円 | 工事請負契約書にリサイクル計画の添付 | [24 empty] | 有 | ・ | 無
| 工事 | [8 empty] | 円 | ・現場代理人等通知書
| 工事 | [8 empty] | 円 | 現場代理人（常駐）
| 工事 | [8 empty] | 円 | 監理技術者（専任） | [30 empty] | 左記で足りない場合
| 工事 | [8 empty] | 円 | [30 empty] | ・資格（監理技術者）
| 工事 | [8 empty] | 円 | ・資格（現場代理人・監理技術者） | [29 empty] | イ 一級建築士 | [10 empty] | 大臣 | [10 empty] | 号
| 工事 | [8 empty] | 円 | イ 一級建築士 | [10 empty] | 大臣 | [11 empty] | 号 | [6 empty] | ニ 二級建築士 | [10 empty] | 知事 | [10 empty] | 号
| 直接工事費計 | [8 empty] | 円 | ニ 二級建築士 | [10 empty] | 知事 | [11 empty] | 号 | [6 empty] | ハ 一級建築施工管理技士 | [11 empty] | 第 | [9 empty] | 号
| 費 | [8 empty] | 円 | ハ 一級建築施工管理技士 | [11 empty] | 第 | [10 empty] | 号 | [6 empty] | ニ 二級建築施工管理技士 | [11 empty] | 第 | [9 empty] | 号
| 費 | [8 empty] | 円 | ニ 二級建築施工管理技士 | [11 empty] | 第 | [10 empty] | 号 | [6 empty] | ホ 監理技術者登録 | [11 empty] | 第 | [9 empty] | 号
| 費 | [8 empty] | 円 | ホ 監理技術者登録 | [11 empty] | 第 | [10 empty] | 号 | [6 empty] | ヘ 監理技術者講習修了証 | [11 empty] | 第 | [9 empty] | 号
| 費 | [8 empty] | 円 | ヘ 監理技術者講習修了証 | [11 empty] | 第 | [10 empty] | 号
| 費 | [8 empty] | 円
| 工事費計 | [8 empty] | 円 | ・経歴書
| 消費税（10％） | [8 empty] | 円 | 類似工事の実績 |  | 類似工事の実績 | [22 empty] | 有 | ・ | 無
| 合計 | [8 empty] | 円 |  |  | 現在専任で担当している工事の状況 | [12 empty] | 当該工事のみ |  |  |  |  | ・ | 当該工事以外もある
（２） 設計・工事監理業務委託契約 | [10 empty] | ・設計・工事監理業務委託契約書 | [30 empty] | ・協力事務所の状況
業務内容 | [12 empty] | 設計会社名 | [28 empty] | ・構造設計事務所名
□基本設計 | [12 empty] | 契約年月日 | [7 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 | [15 empty] | 建築事務所登録 | [8 empty] | 有 | ・ | 無
□国庫協議書関係作成資料 | [12 empty] | 契約期間 | [7 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 | ～ |  |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 |  |  |  | 事務所登録 | [8 empty] | 知事 |  | 第 | [8 empty] | 号
□実施設計 | [13 empty] | 設計 | [6 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 | ～ |  |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 |  |  |  | 有効期限 | [12 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
□現場説明時での立ち会い | [13 empty] | 監理 | [6 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 | ～ |  |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 |  |  |  | 管理建築士氏名
□工事監理 | [12 empty] | 業務報酬額合計 | [19 empty] | 円 | [9 empty] | 資格 一級建築士 | [6 empty] | 大臣 |  |  |  | 第 | [8 empty] | 号
[14 empty] | 設計 | [18 empty] | 円
|  |  |  | 工事費総括表 | [9 empty] | 監理 | [18 empty] | 円 | [8 empty] | ・設備設計事務所名
| 工事 | [8 empty] | 円 |  |  | 建築事務所登録 | [21 empty] | 有 | ・ | 無 | [5 empty] | 建築事務所登録 | [8 empty] | 有 | ・ | 無
| 工事 | [8 empty] | 円 |  |  |  | 一級建築士事務所登録 | [11 empty] | 知事 |  |  |  | 第 | [8 empty] | 号 |  |  |  | 事務所登録 | [8 empty] | 知事 |  | 第 | [8 empty] | 号
| 工事 | [8 empty] | 円 | [10 empty] | 有効期限 | [11 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 |  |  |  | 有効期限 | [12 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
| 工事 | [8 empty] | 円 |  |  |  | 管理建築士の氏名 | [28 empty] | 管理建築士氏名
| 工事 | [8 empty] | 円 |  |  |  |  | 資格 |  |  |  |  | １級建築士 | [5 empty] | 大臣 |  |  |  | 第 | [8 empty] | 号 |  |  |  | 資格 一級建築士 | [6 empty] | 大臣 |  |  |  | 第 | [8 empty] | 号
| 工事 | [8 empty] | 円 |  |  |  | 工事監理者の氏名
| 工事 | [8 empty] | 円 |  |  |  |  | 資格 |  |  |  |  | １級建築士 | [5 empty] | 大臣 |  |  |  | 第 | [8 empty] | 号 |  |  | ・積算事務所名
| 工事 | [8 empty] | 円 | [32 empty] | 建築事務所登録 | [8 empty] | 有 | ・ | 無
| 工事 | [8 empty] | 円 | [32 empty] | 事務所登録 | [8 empty] | 知事 |  | 第 | [8 empty] | 号
| 工事 | [8 empty] | 円 | [32 empty] | 有効期限 | [12 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
| 直接工事費計 | [8 empty] | 円 | [32 empty] | 管理建築士氏名
| 費 | [8 empty] | 円 | （工事監理者が別途契約の場合） | [31 empty] | 資格 一級建築士 | [6 empty] | 大臣 |  |  |  | 第 | [8 empty] | 号
| 費 | [8 empty] | 円 | ・工事監理業務委託契約書
| 費 | [8 empty] | 円 |  |  | 設計会社名
| 費 | [8 empty] | 円 |  |  | 契約年月日 | [7 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
| 費 | [8 empty] | 円 |  |  | 契約期間 | [7 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 | ～ |  |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
| 工事費計 | [8 empty] | 円 |  |  | 業務報酬額合計 | [19 empty] | 円
| 消費税（８％） | [8 empty] | 円 |  |  | 建築事務所登録 | [21 empty] | 有 | ・ | 無
| 合計 | [8 empty] | 円 |  |  |  | 一級建築士事務所登録 | [11 empty] | 知事 |  |  |  | 第 | [8 empty] | 号
[21 empty] | 有効期限 | [11 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
管理建築士の氏名
[15 empty] | 資格 |  |  |  |  | １級建築士 | [5 empty] | 大臣 |  |  |  | 第 | [8 empty] | 号
工事監理者の氏名
[15 empty] | 資格 |  |  |  |  | １級建築士 | [5 empty] | 大臣 |  |  |  | 第 | [8 empty] | 号
・設計の業務内容 | [10 empty] | ・実施設計成果品
| □基本設計 | [11 empty] | 設計図面原図又はＣＡＤデーター | [21 empty] | 有 | ・ | 無
| □国庫協議書関係資料作成 | [11 empty] | 構造計算書 | [21 empty] | 有 | ・ | 無
| □実施設計（構造計算書含む） | [11 empty] | 数量積算調書(拾い書) | [21 empty] | 有 | ・ | 無
| □積算書の作成 | [11 empty] | 単価比較表、見積書等 | [21 empty] | 有 | ・ | 無
[13 empty] | 内訳書 | [21 empty] | 有 | ・ | 無 |  |  |  |  | □ | 実施設計積算額 | [17 empty] | 円（税抜き）
（建築確認済証）
構造・規模
構造 |  |  |  | 造 | 階数 | 階建て |  |  |  |  | ・建築基準法手続きの確認 | [23 empty] | 有 | ・ | 無
敷地面積 | [6 empty] | ㎡ |  |  |  |  | 建築確認済証 | [11 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
建築面積 | [6 empty] | ㎡ | [12 empty] | 第 | [9 empty] | 号
延べ面積 | [6 empty] | ㎡ | [6 empty] | 判定資格者
[12 empty] | 開発許可 | [22 empty] | 有 | ・ | 無 |  |  |  | → |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 | [5 empty] | 第 | [5 empty] | 号
[12 empty] | 適合証明 | [22 empty] | 有 | ・ | 無 |  |  |  | → |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 | [5 empty] | 第 | [5 empty] | 号
[12 empty] | 福祉のまちづくり届け | [22 empty] | 有 | ・ | 無 |  |  |  | → |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 | [5 empty] | 第 | [5 empty] | 号
[12 empty] | 緑の条例 | [22 empty] | 有 | ・ | 無 |  |  |  | → |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 | [5 empty] | 第 | [5 empty] | 号
[12 empty] | 景観条例 | [22 empty] | 有 | ・ | 無 |  |  |  | → |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 | [5 empty] | 第 | [5 empty] | 号
[12 empty] | 省エネ計画書 | [22 empty] | 有 | ・ | 無 |  |  |  | → |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 | [5 empty] | 第 | [5 empty] | 号
[12 empty] | 建築物環境配慮計画書(CASBEE) | [22 empty] | 有 | ・ | 無 |  |  |  | → |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 | [5 empty] | 第 | [5 empty] | 号
・工事監理者の業務内容 | [10 empty] | ・工事監理業務計画書の作成 | [23 empty] | 有 | ・ | 無
| □工程管理 | [10 empty] | 工事監理業務組織図 | [22 empty] | 有 | ・ | 無
| □施工監理 | [10 empty] | 工事監理業務各者資格者証 | [22 empty] | 有 | ・ | 無
| □品質管理 | [10 empty] | 工事監理業務計画 | [22 empty] | 有 | ・ | 無
| □行政検査の立会 | [10 empty] | 工事監理業務工程表 | [22 empty] | 有 | ・ | 無
[12 empty] | 工事監理業務派遣予定人員表 | [22 empty] | 有 | ・ | 無
[11 empty] | ・工事監理業務計画書の法人等への報告 | [23 empty] | 有 | ・ | 無
[11 empty] | ・工事監理業務計画書の施工者への周知 | [23 empty] | 有 | ・ | 無
（３） 補助金交付申請書と工事請負契約との照合 | [10 empty] | ・補助金交付申請書と工事請負契約との照合
（ |  |  | 年度補助金交付申請書） | [8 empty] | 補助金交付申請後の変更
・構造・規模 | [12 empty] | 補助金交付申請後から請負契約までの変更 | [21 empty] | 有 | ・ | 無 |  |  |  |  | ・主な変更内容
構造 |  |  |  | 造 | 階数 | 階建て
敷地面積 | [6 empty] | ㎡ | [5 empty] | 変更の場合は事業課と協議は済んでいるか | [21 empty] | 済 | ・ | 未 | [7 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
建築面積 | [6 empty] | ㎡
延べ面積 | [6 empty] | ㎡ |  |  |  |  | 工事請負契約後の変更
[13 empty] | 工事請負契約後の変更または変更予定 | [21 empty] | 有 | ・ | 無 |  |  |  |  | ・主な変更内容
（工事請負契約書） | [12 empty] | 変更（予定）の場合は事業課と協議は済んでいるか | [21 empty] | 済 | ・ | 未 | [7 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
・構造・規模
構造 |  |  |  | 造 | 階数 | 階建て
敷地面積 | [6 empty] | ㎡ |  |  |  | ・変更の協議
建築面積 | [6 empty] | ㎡
延べ面積 | [6 empty] | ㎡ | [5 empty] | 工事監理者、工事請負業者、法人等との協議 | [21 empty] | 有 | ・ | 無
[13 empty] | 協議書の作成 | [21 empty] | 有 | ・ | 無
[11 empty] | ・工事請負者への変更指示書の作成 | [23 empty] | 有 | ・ | 無
（建築確認済証） | [44 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
・構造・規模
構造 |  |  |  | 造 | 階数 | 階建て
敷地面積 | [6 empty] | ㎡
建築面積 | [6 empty] | ㎡
延べ面積 | [6 empty] | ㎡
（４） 工事工程表と施工状況 | [10 empty] | ・工事請負業者の施工状況
[13 empty] | 工事の遅れ | [21 empty] | 有 | ・ | 無 | [6 empty] | 月 |  | 日現在
[13 empty] | 出来高率（実施） | [23 empty] | ％ |  |  |  |  | 工事監理者の承認 | [17 empty] | 有 | ・ | 無
[13 empty] | 出来高率（予定） | [23 empty] | ％
|  | ・施工体制 | [8 empty] | ・施工体制
[13 empty] | 施工体制台帳 | [21 empty] | 有 | ・ | 無 |  |  |  |  | 工事監理者の承認 | [17 empty] | 有 | ・ | 無
[13 empty] | 施工体系図 | [21 empty] | 有 | ・ | 無 |  |  |  |  | 工事監理者の承認 | [17 empty] | 有 | ・ | 無
[13 empty] | 掲示場所 | [13 empty] | 事務所 ・ 公衆の見える場所
[13 empty] | 建設業許可の添付 | [21 empty] | 有 | ・ | 無
|  | ・下請負人通知書 | [8 empty] | ・下請負人通知書
[13 empty] | 工事請負状況（様式９）の作成 | [21 empty] | 有 | ・ | 無
[13 empty] | 下請負人通知書の作成 | [21 empty] | 有 | ・ | 無 |  |  |  |  | 工事監理者の承認 | [17 empty] | 有 | ・ | 無
[13 empty] | 建設業許可の添付 | [21 empty] | 有 | ・ | 無 |  |  |  |  | 電気設備業者名
[13 empty] | 下請負代金額 前金払 | [21 empty] | 有 | ・ | 無 | [5 empty] | （主任技術者： | [19 empty] | ）
支払方法（例：出来高払い（現金+手形））
[13 empty] | 3,500万円を超える工事の主任技術者の資格 | [21 empty] | 有 | ・ | 無 |  |  |  |  | 機械設備業者名
[13 empty] | 下請契約書又は発注書、請書の添付 | [21 empty] | 有 | ・ | 無 | [5 empty] | （主任技術者： | [19 empty] | ）
|  | ・質的内容（品質）の確認 | [8 empty] | ・資材・製造所等選定報告書 | [30 empty] | （○を付ける）
[13 empty] | 主要な資材、機器類の製造所（構成材料の品質及び強度） | [28 empty] | ・仮設 |  |  | ・地業 |  |  |  | ・ｺﾝｸﾘｰﾄ |  |  |  |  | ・鉄筋
[13 empty] | 資材・製造所等選定報告書の作成 | [21 empty] | 有 | ・ | 無 |  |  |  |  | 工事監理者の承認 | [17 empty] | 有 | ・ | 無
[13 empty] | 品質証明、試験成績表等の添付 | [21 empty] | 有 | ・ | 無
[13 empty] | 出荷証明書の添付 | [21 empty] | 有 | ・ | 無
（○を付ける）
[13 empty] | 各種能力計算書の添付 | [21 empty] | 有 | ・ | 無 |  |  |  |  | ・給水量計算 | [6 empty] | ・受水ﾀﾝｸ容量算定 | [7 empty] | ・給水ポンプ算定
[42 empty] | ・空調熱負荷計算 | [6 empty] | ・換気風量 | [7 empty] | ・給湯器算定
[42 empty] | ・変圧器容量計算（負荷容量計算） | [14 empty] | ・照度計算
[42 empty] | ・幹線計算 | [6 empty] | ・ｸﾞﾘｰｽﾄﾗｯﾌﾟ容量算定 | [7 empty] | ・自家発容量計算
・ＴＶ共聴電界強度計算
|  | ・施工状況の確認 | [8 empty] | ・施工計画書、施工図、工事写真、現場確認
[13 empty] | 施工計画書の作成 | [21 empty] | 有 | ・ | 無 |  |  |  |  | 工事監理者の承認 | [17 empty] | 有 | ・ | 無
[13 empty] | 施工図・製作図の作成 | [21 empty] | 有 | ・ | 無 |  |  |  |  | 工事監理者の承認 | [17 empty] | 有 | ・ | 無
[13 empty] | 工事記録写真の作成 | [21 empty] | 有 | ・ | 無
[13 empty] | 現場確認 | [21 empty] | 有 | ・ | 無 |  |  |  |  | □問題点等
・杭工事の施工状況
|  |  | 杭工事 |  |  |  | 有 | ・ | 無 |  | ・杭工事の施工状況（確認済証との整合 品質･強度･性能）
[13 empty] | 杭工法の変更 | [21 empty] | 有 | ・ | 無 |  |  |  |  | □ | 構造確認
[13 empty] | 杭種別の変更 | [21 empty] | 有 | ・ | 無
[13 empty] | 杭径、杭長の変更 | [21 empty] | 有 | ・ | 無
[13 empty] | 杭材等試験成績表 | [21 empty] | 有 | ・ | 無
[13 empty] | 杭接合部溶接技術者資格 | [9 empty] | （ | 無溶接 |  |  | ） | [7 empty] | 有 | ・ | 無
[11 empty] | ・杭打設結果報告書 | [23 empty] | 有 | ・ | 無
[13 empty] | 打設位置、高さ、傾斜等 | [21 empty] | 有 | ・ | 無
[13 empty] | セメントミルク等の圧縮強度試験 | [21 empty] | 有 | ・ | 無
・基礎、地中梁等の補強
[13 empty] | 基礎の拡大等 | [21 empty] | 有 | ・ | 無
[13 empty] | 地中梁の補強 | [21 empty] | 有 | ・ | 無
（５）工事監理者の業務の確認 | [10 empty] | ・工事監理業務
[13 empty] | 工事監理業務日誌の作成 | [21 empty] | 有 | ・ | 無
[13 empty] | 工事監理業務月報の作成 | [21 empty] | 有 | ・ | 無
・法人への報告
[13 empty] | 工事監理業務月報 | [21 empty] | 有 | ・ | 無
| ・工程管理 | [9 empty] | ・工程管理、施工管理、品質管理
[13 empty] | 工事定例打ち合わせ会 | [18 empty] | 回 | ／ | 週 | （ |  | ） |  |  |  |  | □ | 出席者」：法人、工事監理者（協力事務所）
[13 empty] | 着工時工事工程表の承認 | [21 empty] | 有 | ・ | 無 | [8 empty] | 工事施工者（下請：電気、機械）
[13 empty] | 実施工事工程表の承認 | [21 empty] | 有 | ・ | 無
| ・品質管理 | [11 empty] | 各種試験結果の承認 | [21 empty] | 有 | ・ | 無 |  |  |  |  | （○を付ける）
[13 empty] | 各種検査の実施 | [21 empty] | 有 | ・ | 無 |  |  |  |  | □ | 境界確認・ＧＬ設定 | [6 empty] | □ | 地縄検査 |  |  |  |  | □ | 杭芯検査
[42 empty] | □ | コンクリート強度 | [6 empty] | □ | 材料検査 |  |  |  |  | □ | 配筋
[13 empty] | 各種検査記録の保存 | [21 empty] | 有 | ・ | 無
| ・行政検査等 | [11 empty] | 消防検査立会予定 | [21 empty] | 有 | ・ | 無 |  |  |  |  | 中間検査予定日： | [9 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
[13 empty] | 建築行政検査の立会予定 | [21 empty] | 有 | ・ | 無 |  |  |  |  | 中間検査予定日： | [9 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
（６）設備工事の概要 | [10 empty] | ・電気設備工事
[12 empty] | 受変電設備 | [7 empty] | 有 | ・ | 無 |  | 高圧 |  | ・ | 低圧 | [5 empty] | KVA |  |  |  |  | 面
[12 empty] | 非常用発電機設備 | [7 empty] | 有 | ・ | 無 |  |  |  | KVA
[12 empty] | 電灯・動力分電盤 | [7 empty] | 電灯 |  |  |  | 面、 |  | 動力 |  |  |  | 面、 |  | 電灯電力 | [5 empty] | 面
[12 empty] | 照明設備 |  |  |  | 主な居室 | [7 empty] | W
[12 empty] | 常夜灯 |  |  |  |  | 廊下： |  |  | 有 | ・ | 無 |  | 共同生活室： |  |  |  |  | 有 | ・ | 無 |  | 便所： |  |  | 有 | ・ | 無
[12 empty] | TV共聴設備 | [7 empty] | 有 | ・ | 無 |  | UHF |  | ・ | BＳ．CS
[12 empty] | ﾅｰｽｺｰﾙ設備 | [7 empty] | 有 | ・ | 無 |  |  |  | 局
[12 empty] | 放送設備 | [7 empty] | 有 | ・ | 無 |  |  |  | W
[12 empty] | 火災受信機 | [7 empty] | 有 | ・ | 無 |  |  |  | 型 |  |  | 級 |  |  | L
[12 empty] | 電気錠設備 | [7 empty] | 有 | ・ | 無 |  |  |  | 台
[12 empty] | 電話・LAN設備 | [7 empty] | 有 | ・ | 無 |  | 機器 |  | ・ | 配線
[12 empty] | ITV設備 | [7 empty] | 有 | ・ | 無 |  |  |  | 台
その他設備
・機械設備工事
[12 empty] | 衛生器具設備 | [5 empty] | ｵｽﾄﾒｲﾄ |  |  |  | 有 | ・ | 無
[12 empty] | 受水槽 | [5 empty] | 有 | ・ | 無 |  | 有効 | [5 empty] | ㎥
[12 empty] | 給水方式 | [5 empty] | 高置ﾀﾝｸ | [6 empty] | ㎥ |  | 加圧給水 |  |  |  | L/min× ｍ
[12 empty] | 配管設備 | [5 empty] | 給水管 | [6 empty] | 管、 | [5 empty] | 管、 |  | 給湯管 | [6 empty] | 管
[12 empty] | ｶﾞｽ給湯器 | [7 empty] | 号 | X |  |  | 台、 |  | 電気温水器 | [7 empty] | KW
[12 empty] | ｶﾞｽ設備 | [5 empty] | 有 | ・ | 無 |  |  |  | LPG |  | ・ | 都市ｶﾞｽ
[12 empty] | 排水・通気設備 | [9 empty] | 管、 | [5 empty] | 管
[18 empty] | ｸﾞﾘｰｽﾄﾗｯﾌﾟ | [5 empty] | 有 | ・ | 無 |  |  |  |  | L
[12 empty] | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備 | [5 empty] | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰﾎﾟﾝﾌﾟ | [5 empty] | φ× L/min× ｍ× KW | [17 empty] | □ | 消防通知 | [8 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
[18 empty] | 消化水槽 | [6 empty] | ｔ
[18 empty] | 補給水槽 | [6 empty] | ㎥ | ・ ｼﾞｮｯｷｰﾎﾟﾝﾌﾟ | [6 empty] | 補給散水栓 | [6 empty] | 台
[12 empty] | 空調設備 | [5 empty] | 居室： | [10 empty] | 共用部：
その他設備
[11 empty] | ・浄化槽設備 | [6 empty] | 有 | ・ | 無
[13 empty] | 対象人員 | [7 empty] | 人槽 |  |  |  | 日平均汚水量 | [7 empty] | ㎥/日 | [8 empty] | □ | 浄化槽に関する調書 | [12 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
[13 empty] | BOD除去率 | [7 empty] | ％以上 |  |  |  | 放流水BOD | [7 empty] | ㎎/L以下
[13 empty] | 材 質 | [11 empty] | 算定式 |  |  | ｎ＝
[11 empty] | ・ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設備 | [23 empty] | 有 | ・ | 無
[13 empty] | 乗 用 |  |  |  |  | 台 |  |  |  | Ｎ、 |  |  |  |  | 人、 |  |  |  |  | m/min、 |  |  |  |  | - |  |  | 停止
[13 empty] | 寝 台 |  |  |  |  | 台 |  |  |  | Ｎ、 |  |  |  |  | 人、 |  |  |  |  | m/min、 |  |  |  |  | - |  |  | 停止
[13 empty] | 小荷物 |  |  |  |  | 台 |  |  |  | Ｎ、 | [9 empty] | m/min、 |  |  |  |  | - |  |  | 停止
（７）廃棄物等の処理 | [10 empty] | ・建設リサイクル法、廃棄物処理法等の処理
[13 empty] | 建築安全センター等への届出 | [21 empty] | 有 | ・ | 無 |  |  |  |  | □ | 届出済シールの確認
[47 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 |  |  | 第 | [6 empty] | 号
・廃棄物の処理計画
[13 empty] | 廃棄物処理フロー図の作成 | [21 empty] | 有 | ・ | 無
[13 empty] | 廃棄物の運搬計画 | [21 empty] | 有 | ・ | 無 |  |  |  |  | ・契約数：
[13 empty] | 廃棄物の処分計画 | [21 empty] | 有 | ・ | 無 |  |  |  |  | ・契約数：
[13 empty] | 廃棄物処理法の許可の添付 | [21 empty] | 有 | ・ | 無 |  |  |  |  | ・運搬許可・中間処分許可・最終処分場許可等
[13 empty] | 最終処分業者との契約書写しの添付 | [21 empty] | 有 | ・ | 無
・マニフェストの整理
[13 empty] | 処理計画、マニフェストの整理 | [21 empty] | 有 | ・ | 無 |  |  |  |  | 工事監理者の承認 | [17 empty] | 有 | ・ | 無
[42 empty] | □ | 中間検査予定日 | [10 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日

## 中間時検査
２ 中間時検査
検 査 項 目 | [12 empty] | 関 係 書 類 等 の 確 認 | [23 empty] | 備 考
（１） 工事請負契約書（再確認） | [12 empty] | ・工事請負契約書
[15 empty] | 工事請負契約の変更 | [16 empty] | 有 | ・ | 無 |  |  |  | ・主な変更内容
工事請負変更契約書
請負者名
[15 empty] | 契約年月日 | [5 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
[15 empty] | 工期 |  |  |  | 年 |  | 月 |  |  | 日 | ～ |  |  |  |  | 年 |  | 月 |  |  | 日
[15 empty] | 請負代金額 | [11 empty] | 円（税込み）
[13 empty] | ・現場代理人等通知書（再確認） | [23 empty] | ・資格（現場代理人・監理技術者）
[15 empty] | 現場代理人（常駐）の変更 | [16 empty] | 有 | ・ | 無 |  |  | イ 一級建築士 | [11 empty] | 大臣 | [7 empty] | 号
[15 empty] | 監理技術者（専任）の変更 | [16 empty] | 有 | ・ | 無 |  |  | ニ 二級建築士 | [11 empty] | 知事 | [7 empty] | 号
[15 empty] | 変更後の現場代理人の氏名 | [21 empty] | ハ 一級建築施工管理技士 | [12 empty] | 第 | [6 empty] | 号
[15 empty] | 変更後の監理技術者の氏名 | [21 empty] | ニ 二級建築施工管理技士 | [12 empty] | 第 | [6 empty] | 号
[37 empty] | ホ 監理技術者登録 | [12 empty] | 第 | [6 empty] | 号
[37 empty] | ヘ 監理技術者講習修了証 | [12 empty] | 第 | [6 empty] | 号
（２）工事監理業務委託契約書（再確認） | [12 empty] | ・工事監理業務委託契約書
[15 empty] | 工事監理業務委託契約の変更（予定） | [16 empty] | 有 | ・ | 無 |  |  |  | ・主な変更内容
工事監理業務変更契約書
設計会社名
[15 empty] | 契約年月日 | [7 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
[15 empty] | 契約期間 |  |  |  |  | 年 |  | 月 |  |  | 日 | ～ |  |  |  |  | 年 |  | 月 |  |  | 日
[15 empty] | 業務報酬額 | [13 empty] | 円
・工事監理者（再確認）
[15 empty] | 工事監理者の変更 | [16 empty] | 有 | ・ | 無
変更後の工事監理者の氏名
[17 empty] | 資格 | １級建築士 |  |  | 大臣 |  |  |  | 第 | [10 empty] | 号
[15 empty] | 変更の場合は事業課と協議は済んでいるか | [16 empty] | 済 | ・ | 未 | [7 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
（３）補助金交付申請書と工事請負契約との照合 | [12 empty] | ・補助金交付申請書と工事請負契約との照合
（再確認）
（ |  |  | 年度補助金交付申請書） | [10 empty] | 工事請負契約後の変更
| ・構造・規模 | [13 empty] | 工事請負契約後の変更（予定） | [16 empty] | 有 | ・ | 無 |  |  |  | ・主な変更内容
| 構造 |  |  | 造 |  | 階数 |  |  |  | 階建て
| 敷地面積 | [10 empty] | ㎡ |  |  | 変更（予定）の場合は事業課と協議は済んでいるか | [16 empty] | 済 | ・ | 未 | [7 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
| 建築面積 | [10 empty] | ㎡
| 延べ面積 | [10 empty] | ㎡ | ・変更の協議
[15 empty] | 工事監理者、工事請負業者、法人との協議 | [16 empty] | 有 | ・ | 無
| （工事請負契約書） |  |  |  |  | （中間時） | [8 empty] | 協議書の作成 | [16 empty] | 有 | ・ | 無
・構造・規模
| 構造 |  |  | 造 |  | 階数 |  |  |  | 階建て |  |  | ・工事請負者への変更指示書の作成 | [18 empty] | 有 | ・ | 無 |  |  |  | □ | 内容
| 敷地面積 | [10 empty] | ㎡
| 建築面積 | [10 empty] | ㎡ | ・計画変更の場合 | [24 empty] | ・主な変更内容
| 延べ面積 | [10 empty] | ㎡ |  | 変更建築確認済証 | [7 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
[19 empty] | 第 | [8 empty] | 号
判定資格者
| （建築確認済証） |  |  |  | （中間時）
| ・構造・規模 | [11 empty] | ・エレベーター等の確認済証
| 構造 |  |  | 造 |  | 階数 |  |  |  | 階建て | [5 empty] | 確認済証 | [5 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 | （乗用）
| 敷地面積 | [10 empty] | ㎡ | [6 empty] | 第 | [8 empty] | 号
| 建築面積 | [10 empty] | ㎡ |  |  |  |  | 判定資格者
| 延べ面積 | [10 empty] | ㎡
[16 empty] | 確認済証 | [5 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 | （寝台）
[19 empty] | 第 | [8 empty] | 号
判定資格者
[16 empty] | 確認済証 | [5 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 | （小荷物）
[19 empty] | 第 | [8 empty] | 号
判定資格者
（４）工事工程表と施工状況 | [12 empty] | ・工事請負業者の施工状況
[15 empty] | 工事の遅れ | [16 empty] | 有 | ・ | 無 | [5 empty] | 月 |  |  | 日現在
[15 empty] | 出来高率（実施） | [18 empty] | ％ |  |  |  | 工事監理者の承認 | [15 empty] | 有 | ・ | 無
[15 empty] | 出来高率（予定） | [18 empty] | ％
|  | ・施工体制 | [10 empty] | ・施工体制
[15 empty] | 施工体制台帳 | [16 empty] | 有 | ・ | 無 |  |  |  | 工事監理者の承認 | [15 empty] | 有 | ・ | 無
[15 empty] | 施工体系図 | [16 empty] | 有 | ・ | 無 |  |  |  | 工事監理者の承認 | [15 empty] | 有 | ・ | 無
[15 empty] | 掲示場所 | [9 empty] | 事務所 ・ 公衆の見える場所
[15 empty] | 建設業許可の添付 | [16 empty] | 有 | ・ | 無
|  | ・下請負人通知書 | [10 empty] | ・下請負人通知書
[15 empty] | 工事請負状況（様式９号）の作成 | [16 empty] | 有 | ・ | 無
[15 empty] | 下請負人通知書の作成 | [16 empty] | 有 | ・ | 無 |  |  |  | 工事監理者の承認 | [15 empty] | 有 | ・ | 無
[15 empty] | 建設業許可の添付 | [16 empty] | 有 | ・ | 無 |  |  |  | 電気設備業者名
[15 empty] | 下請負代金額 前金払 | [16 empty] | 有 | ・ | 無 |  |  |  |  | （主任技術者： | [17 empty] | ）
支払方法（例：出来高払い（現金+手形））
[15 empty] | 3,500万円を超える工事の主任技術者の資格 | [16 empty] | 有 | ・ | 無 |  |  |  | 機械設備業者名
[15 empty] | 下請契約書又は発注書、請書の添付 | [16 empty] | 有 | ・ | 無 |  |  |  |  | （主任技術者： | [17 empty] | ）
|  | ・質的内容（品質）の確認 | [10 empty] | ・資材・製造所等選定報告書 | [24 empty] | 工事監理者の承認 | [15 empty] | 有 | ・ | 無
[15 empty] | 主要な資材、機器類の製造所（構成材料の品質及び強度） | [22 empty] | （○を付ける）
[15 empty] | 資材・製造所等選定報告書の作成 | [16 empty] | 有 | ・ | 無 |  |  |  | ・ｺﾝｸﾘｰﾄ | [5 empty] | ・鉄筋 |  |  |  | ・型枠 |  |  |  | ・鉄骨
[15 empty] | 品質証明、試験成績表等の添付 | [16 empty] | 有 | ・ | 無 |  |  |  | ・既成ｺﾝｸﾘｰﾄ | [5 empty] | ・防水 |  |  |  | ・屋根 |  |  |  | ・石
[15 empty] | 出荷証明書の添付 | [16 empty] | 有 | ・ | 無 |  |  |  | ・タイル | [5 empty] | ・木工事 |  |  |  | ・金属 |  |  |  | ・左官
[38 empty] | ・木建 | [5 empty] | ・金建 |  |  |  | ・ガラス |  |  |  | ・塗装
[38 empty] | ・内装 | [5 empty] | ・舗装 |  |  |  | ・植栽 |  |  |  | ・雑工事
（○を付ける）
[15 empty] | 各種能力計算書の添付[再確認] | [16 empty] | 有 | ・ | 無 |  |  |  | ・給水量計算 | [7 empty] | ・受水ﾀﾝｸ容量算定 | [6 empty] | ・給水ポンプ算定
[38 empty] | ・空調熱負荷計算 | [7 empty] | ・換気風量 | [6 empty] | ・給湯器算定
[38 empty] | ・変圧器容量計算（負荷容量計算） | [14 empty] | ・照度計算
[38 empty] | ・幹線計算 | [7 empty] | ・ｸﾞﾘｰｽﾄﾗｯﾌﾟ容量算定 | [6 empty] | ・自家発容量計算
・ＴＶ共聴電界強度計算
[15 empty] | 納入仕様書等の添付 | [16 empty] | 有 | ・ | 無 |  |  |  | 資材・製造所等選定報告書との整合 | [15 empty] | 有 | ・ | 無
|  | ・施工状況の確認 | [10 empty] | ・施工計画書、施工図、工事写真、現場確認
[15 empty] | 施工計画書の作成 | [16 empty] | 有 | ・ | 無 |  |  |  | 工事監理者の承認 | [15 empty] | 有 | ・ | 無
[15 empty] | 施工図・製作図の作成 | [16 empty] | 有 | ・ | 無 |  |  |  | 工事監理者の承認 | [15 empty] | 有 | ・ | 無
（○を付ける）
・耐震計算（ｷｭｰﾋﾞｸﾙ 自家発 空調機 送風機 給湯器 消火P その他）
[15 empty] | 工事記録写真の作成 | [16 empty] | 有 | ・ | 無 |  |  |  | ・風圧計算（自立盤 ＴＶ共聴ｱﾝﾃﾅ その他）
|  | ・鉄筋工事 | [12 empty] | 現場確認 | [16 empty] | 有 | ・ | 無
[38 empty] | □ | 問題点等
品質・強度
[38 empty] | □ | 構造確認
[15 empty] | 鉄筋種別の変更 | [16 empty] | 有 | ・ | 無
[15 empty] | 配筋の変更 | [16 empty] | 有 | ・ | 無
[15 empty] | 鉄筋圧接の変更 | [16 empty] | 有 | ・ | 無
[15 empty] | 引っ張り試験結果（柱、梁） | [16 empty] | 有 | ・ | 無 |  |  |  | 目視検査結果の記録整理 | [15 empty] | 有 | ・ | 無
[15 empty] | 圧接技術者資格 | [16 empty] | 有 | ・ | 無
[15 empty] | 試験機関の資格 | [16 empty] | 有 | ・ | 無
[15 empty] | 鉄筋ミルシート | [16 empty] | 有 | ・ | 無
[15 empty] | 鉄筋ミルシート整理票の作成 | [16 empty] | 有 | ・ | 無 | [12 empty] | 工事監理者の承認 | [6 empty] | 有 | ・ | 無
[15 empty] | 鉄筋納入数量と設計数量との比較 | [16 empty] | 有 | ・ | 無 | [12 empty] | 工事監理者の承認 | [6 empty] | 有 | ・ | 無
|  | ・コンクリート工事 | [11 empty] | コンクリート調合計画、試験練り、打設結果等
[15 empty] | 調合計画 | [16 empty] | 有 | ・ | 無
[15 empty] | 管理強度補正 | [16 empty] | 有 | ・ | 無
[15 empty] | 温度補正（新JASS 構造体強度補正） | [16 empty] | 有 | ・ | 無
[15 empty] | 各材料等試験成績 | [16 empty] | 有 | ・ | 無
[15 empty] | 圧縮強度試験結果 | [16 empty] | 有 | ・ | 無
[15 empty] | 試験機関の資格 | [16 empty] | 有 | ・ | 無
[15 empty] | 現場までの搬入時間 | [18 empty] | 分
[15 empty] | コンクリート打設結果整理票の作成 | [16 empty] | 有 | ・ | 無 | [12 empty] | 工事監理者の承認 | [6 empty] | 有 | ・ | 無
[15 empty] | コンクリート打設数量と設計数量との比較 | [16 empty] | 有 | ・ | 無 | [12 empty] | 工事監理者の承認 | [6 empty] | 有 | ・ | 無
|  | ・鉄骨工事 |  |  | （ | 有 | ・ | 無 | ） |  |  |  |  | 品質・強度
[15 empty] | 鉄骨種別の変更 | [16 empty] | 有 | ・ | 無
[15 empty] | 部材の変更 | [16 empty] | 有 | ・ | 無
[15 empty] | 超音波探傷試験結果 | [16 empty] | 有 | ・ | 無
[15 empty] | 溶接技術者資格 | [16 empty] | 有 | ・ | 無
[15 empty] | 試験機関の資格 | [16 empty] | 有 | ・ | 無
[15 empty] | 鉄骨製作工場の指定 | [16 empty] | 有 | ・ | 無
[15 empty] | 鉄骨ミルシート | [16 empty] | 有 | ・ | 無
[15 empty] | 鉄骨ミルシート整理票の作成 | [16 empty] | 有 | ・ | 無 | [12 empty] | 工事監理者の承認 | [6 empty] | 有 | ・ | 無
[15 empty] | 鉄骨納入数量と設計数量との比較 | [16 empty] | 有 | ・ | 無 | [12 empty] | 工事監理者の承認 | [6 empty] | 有 | ・ | 無
（５）工事監理者の業務の確認 | [12 empty] | ・工事監理業務
[15 empty] | 工事監理業務日誌の作成 | [16 empty] | 有 | ・ | 無
[15 empty] | 工事監理業務月報の作成 | [16 empty] | 有 | ・ | 無
・法人等への報告
[15 empty] | 工事監理業務月報 | [16 empty] | 有 | ・ | 無
[13 empty] | ・工程管理、施工管理、品質管理等 | [24 empty] | （ | ○を付ける |  |  |  | ）
|  | ・行程管理 | [12 empty] | 工事工程打ち合わせ会 | [14 empty] | 回 | ／ |  | 週 | （ |  | ） | → | 出席者 |  |  | ： | 法人、工事監理者（協力事務所）
[15 empty] | 実施工事工程表の承認 | [16 empty] | 有 | ・ | 無 | [7 empty] | 工事施工者（下請：電気、機械）
[38 empty] | （ | ○を付ける |  |  |  | ）
|  | ・施工管理 | [12 empty] | 各種試験結果の承認 | [16 empty] | 有 | ・ | 無 |  |  |  | □ | 各階配筋検査 | [5 empty] | □ | 鉄骨検査 |  |  |  |  | □ | 出来型検査
[15 empty] | 各種検査の実施 | [16 empty] | 有 | ・ | 無 |  |  |  | □ | 材料検査
[15 empty] | 各種検査記録の保存 | [16 empty] | 有 | ・ | 無
|  | ・行政検査 | [12 empty] | 消防検査立会（予定） | [16 empty] | 有 | ・ | 無 |  |  |  | 中間検査（予定）日 | [12 empty] | 年 |  | 月 | 日
[15 empty] | 建築行政検査立会（予定） | [16 empty] | 有 | ・ | 無 |  |  |  | 中間検査（予定）日 | [12 empty] | 年 |  | 月 | 日
（６）室内環境測定 | [12 empty] | ・室内環境測定
[15 empty] | 調査予定 | [16 empty] | 有 | ・ | 無 |  |  | → |  |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
（７）廃棄物等の処理 | [12 empty] | ・建設リサイクル法、廃棄物処理法等の処理
・廃棄物の処理計画
[15 empty] | 廃棄物処理フロー図の作成 | [16 empty] | 有 | ・ | 無
[15 empty] | 廃棄物の運搬計画 | [16 empty] | 有 | ・ | 無 |  |  |  | ・契約数：
[15 empty] | 廃棄物の処分計画 | [16 empty] | 有 | ・ | 無 |  |  |  | ・契約数：
[15 empty] | 廃棄物処理法の許可の添付 | [16 empty] | 有 | ・ | 無 |  |  |  | ・運搬許可・中間処分許可・最終処分場許可等
[15 empty] | 最終処分業者との契約書写しの添付 | [16 empty] | 有 | ・ | 無
・マニフェストの整理
[15 empty] | 処理計画、マニフェストの整理 | [16 empty] | 有 | ・ | 無 |  |  |  | 工事監理者の承認 | [15 empty] | 有 | ・ | 無
[38 empty] | □ | 完成検査予定日 | [11 empty] | 年 |  | 月 | 日

## 完成時検査
３ 完成時検査
検 査 項 目 | [9 empty] | 関 係 書 類 等 の 確 認 | [25 empty] | 備 考
（１） 工事請負契約書（再確認） | [9 empty] | ・工事請負契約書
[12 empty] | 工事請負契約の変更 | [17 empty] | 有 | ・ | 無 |  |  |  |  | □ | 主な変更内容
工事請負変更契約書
請負者名
[12 empty] | 契約年月日 | [6 empty] | 年 |  | 月 |  |  | 日
[12 empty] | 請負代金額 | [11 empty] | 円（税込み）
[12 empty] | 工期 |  |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | ～ |  |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
[10 empty] | ・現場代理人等通知書（再確認） | [25 empty] | ・資格（現場代理人・監理技術者）
[12 empty] | 現場代理人（常駐）の変更 | [17 empty] | 有 | ・ | 無 |  |  |  | イ 一級建築士 | [11 empty] | 大臣 | [10 empty] | 号
[12 empty] | 監理技術者（専任）の変更 | [17 empty] | 有 | ・ | 無 |  |  |  | ニ 二級建築士 | [11 empty] | 知事 | [10 empty] | 号
[12 empty] | 変更後の現場代理人の氏名 | [23 empty] | ハ 一級建築施工管理技士 | [12 empty] | 第 | [9 empty] | 号
[12 empty] | 変更後の監理技術者の氏名 | [23 empty] | ニ 二級建築施工管理技士 | [12 empty] | 第 | [9 empty] | 号
[36 empty] | ホ 監理技術者登録 | [12 empty] | 第 | [9 empty] | 号
[36 empty] | ヘ 監理技術者講習修了証 | [12 empty] | 第 | [9 empty] | 号
（２）工事監理業務委託契約書（再確認） | [9 empty] | ・工事監理業務委託契約書
[12 empty] | 工事監理業務委託契約の変更 | [17 empty] | 有 | ・ | 無 |  |  |  |  | □ | 主な変更内容
工事監理業務変更契約書
設計会社名
[12 empty] | 契約年月日 | [6 empty] | 年 |  | 月 |  |  | 日
[12 empty] | 契約期間 | [5 empty] | 年 |  | 月 |  | 日 | ～ |  |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
[12 empty] | 業務報酬額 | [11 empty] | 円
・工事監理者（再確認）
[12 empty] | 工事監理者の変更 | [17 empty] | 有 | ・ | 無
変更後の工事監理者の氏名
[13 empty] | 資格 |  | １級建築士 |  |  |  | 大臣 |  |  | 第 | [10 empty] | 号
[12 empty] | 変更の場合は事業課と協議は済んでいるか | [17 empty] | 済 | ・ | 未 | [8 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
（３）補助金交付申請書と工事請負契約との照合 | [9 empty] | ・補助金交付申請書と工事請負契約との照合
（再確認）
（ |  |  | 年度補助金交付申請書） | [7 empty] | 工事請負契約後の変更
| ・構造・規模 | [10 empty] | 工事請負契約後の変更 | [17 empty] | 有 | ・ | 無 |  |  |  |  | ・主な変更内容
| 構造 |  |  | 造 |  | 階数 | 階建て
| 敷地面積 | [7 empty] | ㎡ |  |  | 変更の場合は事業課と協議は済んでいるか | [17 empty] | 済 | ・ | 未 | [8 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
| 建築面積 | [7 empty] | ㎡
| 延べ面積 | [7 empty] | ㎡ | ・変更の協議
[12 empty] | 工事監理者、工事請負業者、法人との協議 | [17 empty] | 有 | ・ | 無
| （工事請負契約書） |  |  |  |  | （完成時）
| ・構造・規模 | [10 empty] | 協議書の作成 | [17 empty] | 有 | ・ | 無
| 構造 |  |  | 造 |  | 階数 | 階建て
| 敷地面積 | [7 empty] | ㎡ | ・工事請負者への変更指示書の作成 | [19 empty] | 有 | ・ | 無
| 建築面積 | [7 empty] | ㎡
| 延べ面積 | [7 empty] | ㎡
| （建築確認済証） |  |  |  | （完成時） |  |  |  |  | ・建築物の計画変更 | [26 empty] | ・主な変更内容
| ・構造・規模 | [9 empty] | 変更建築確認済証 | [8 empty] | 年 |  | 月 |  |  | 日
| 構造 |  |  | 造 |  | 階数 | 階建て | [9 empty] | 第 | [7 empty] | 号
| 敷地面積 | [7 empty] | ㎡ |  |  |  | 判定資格者
| 建築面積 | [7 empty] | ㎡
| 延べ面積 | [7 empty] | ㎡ | ・エレベーター等の計画変更
[11 empty] | 変更建築確認済証 | [8 empty] | 年 |  | 月 |  |  | 日 | （乗用）
[17 empty] | 第 | [7 empty] | 号
判定資格者
[11 empty] | 変更建築確認済証 | [8 empty] | 年 |  | 月 |  |  | 日 | （寝台）
[17 empty] | 第 | [7 empty] | 号
判定資格者
[11 empty] | 変更建築確認済証 | [8 empty] | 年 |  | 月 |  |  | 日 | （小荷物）
[17 empty] | 第 | [7 empty] | 号
判定資格者
（４）工事工程表と施工状況 | [9 empty] | ・工事請負業者の施工状況
[12 empty] | 工事行程の遅れ | [17 empty] | 有 | ・ | 無 | [6 empty] | 月 |  |  | 日現在
[12 empty] | 出来高率（実施） | [19 empty] | ％ |  |  |  |  | 工事監理者の承認 | [18 empty] | 有 | ・ | 無
[12 empty] | 出来高率（予定） | [19 empty] | ％
|  | ・施工体制 | [7 empty] | ・施工体制
[12 empty] | 施工体制台帳 | [17 empty] | 有 | ・ | 無 |  |  |  |  | 工事監理者の承認 | [18 empty] | 有 | ・ | 無
[12 empty] | 施工体系図 | [17 empty] | 有 | ・ | 無 |  |  |  |  | 工事監理者の承認 | [18 empty] | 有 | ・ | 無
[12 empty] | 掲示場所 | [9 empty] | 事務所 ・ 公衆の見える場所
[12 empty] | 建設業許可の添付 | [17 empty] | 有 | ・ | 無
|  | ・下請負人通知書 | [7 empty] | ・下請負人通知書（県様式に準ずること） | [26 empty] | 工事監理者の承認 | [18 empty] | 有 | ・ | 無
[12 empty] | 工事請負状況（様式９号）の作成 | [17 empty] | 有 | ・ | 無 |  |  |  |  | 電気設備業者名
[12 empty] | 下請負人通知書の作成 | [17 empty] | 有 | ・ | 無 | [5 empty] | （主任技術者： | [20 empty] | ）
[12 empty] | 建設業許可の添付 | [17 empty] | 有 | ・ | 無
[12 empty] | 下請負代金額 前金払 | [17 empty] | 有 | ・ | 無 |  |  |  |  | 機械設備業者名
[12 empty] | 支払方法（例：出来高払い（現金+手形）） | [25 empty] | （主任技術者： | [20 empty] | ）
[12 empty] | 3,500万円を超える工事の主任技術者の資格 | [17 empty] | 有 | ・ | 無
[12 empty] | 下請契約書又は発注書、請書の添付 | [17 empty] | 有 | ・ | 無
|  | ・品質の確認 | [7 empty] | ・資材・製造所等選定報告書（県様式に準ずること） | [26 empty] | 工事監理者の承認 | [18 empty] | 有 | ・ | 無
[12 empty] | 主要な資材、機器類の製造所（構成材料の品質及び強度） | [24 empty] | （○を付ける）
[12 empty] | 資材・製造所等選定報告書の作成 | [17 empty] | 有 | ・ | 無 |  |  |  |  | ・既成ｺﾝｸﾘｰﾄ | [5 empty] | ・防水 |  |  |  | ・屋根 |  |  |  | ・石 |  |  |  | ・タイル
[12 empty] | 品質証明、試験成績表等の添付 | [17 empty] | 有 | ・ | 無 |  |  |  |  | ・木工事 | [5 empty] | ・金属 |  |  |  | ・左官 |  |  |  | ・ボード類
[12 empty] | 出荷証明書の添付 | [17 empty] | 有 | ・ | 無 |  |  |  |  | ・木建 | [5 empty] | ・金建 |  |  |  | ・ガラス |  |  |  | ・塗装 |  |  |  | ・内装
[37 empty] | ・外装 | [5 empty] | ・舗装 |  |  |  | ・植栽 |  |  |  | ・雑工事
[12 empty] | 各種能力計算書の添付[再確認] | [17 empty] | 有 | ・ | 無 |  |  |  |  | （○を付ける）
[37 empty] | ・給水量計算 | [7 empty] | ・受水ﾀﾝｸ容量算定 | [7 empty] | ・給水ポンプ算定
[37 empty] | ・空調熱負荷計算 | [7 empty] | ・換気風量 | [7 empty] | ・給湯器算定
[37 empty] | ・変圧器容量計算（負荷容量計算） | [15 empty] | ・照度計算
[37 empty] | ・幹線計算 | [7 empty] | ・ｸﾞﾘｰｽﾄﾗｯﾌﾟ容量算定 | [7 empty] | ・自家発容量計算
・ＴＶ共聴電界強度計算
[12 empty] | 納入仕様書の添付（再確認） | [17 empty] | 有 | ・ | 無
[37 empty] | 資材・製造所等選定報告書との整合 | [18 empty] | 有 | ・ | 無
|  | ・施工状況の確認 | [7 empty] | ・施工計画書、施工図、工事写真、現場確認
[12 empty] | 施工計画書の作成 | [17 empty] | 有 | ・ | 無 |  |  |  |  | 工事監理者の承認 | [18 empty] | 有 | ・ | 無
[12 empty] | 施工図・製作図の作成 | [17 empty] | 有 | ・ | 無 |  |  |  |  | 工事監理者の承認 | [18 empty] | 有 | ・ | 無
・耐震計算（ｷｭｰﾋﾞｸﾙ 自家発 空調機 送風機 給湯器 消火P その他）
・風圧計算（自立盤 ＴＶ共聴ｱﾝﾃﾅ その他）
[12 empty] | 工事記録写真の作成 | [17 empty] | 有 | ・ | 無
[12 empty] | 現場確認 | [17 empty] | 有 | ・ | 無 |  |  |  |  | □ | 問題点等
[12 empty] | 取扱説明書 | [17 empty] | 有 | ・ | 無
[12 empty] | 機器完成図 | [17 empty] | 有 | ・ | 無
[12 empty] | 保証書 | [17 empty] | 有 | ・ | 無
[12 empty] | 完成時社内検査 | [17 empty] | 有 | ・ | 無 |  |  |  |  | □ | 検査日 | [7 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
[12 empty] | 完成時監理者検査 | [17 empty] | 有 | ・ | 無 |  |  |  |  | □ | 検査日 | [7 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
[12 empty] | 完成時法人検査 | [17 empty] | 有 | ・ | 無 |  |  |  |  | □ | 検査日 | [7 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
（５）工事監理者の業務の確認 | [9 empty] | ・工事監理業務
[12 empty] | 工事監理業務日誌の作成 | [17 empty] | 有 | ・ | 無
[12 empty] | 工事監理業務月報の作成 | [17 empty] | 有 | ・ | 無
[12 empty] | 工事監理業務完了報告書の作成 | [17 empty] | 有 | ・ | 無
・法人への報告
[12 empty] | 工事監理業務月報 | [17 empty] | 有 | ・ | 無
[12 empty] | 工事監理業務完了報告書 | [17 empty] | 有 | ・ | 無 |  |  |  |  | □ | 完了報告日 | [9 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
|  | ・工程管理 | [7 empty] | ・工程管理、施工管理、品質管理等
[37 empty] | （ | ○を付ける |  |  |  | ）
[12 empty] | 工事工程打ち合わせ会 | [14 empty] | 回 | ／ |  |  | 週 | （ |  | ） |  | → | 出席者 |  |  | ： | 法人、工事監理者（協力事務所）
[12 empty] | 実施工事工程表の承認 | [17 empty] | 有 | ・ | 無 | [8 empty] | 工事施工者（下請：電気、機械）
|  | ・施工管理 | [9 empty] | 各種試験結果の承認 | [17 empty] | 有 | ・ | 無
[12 empty] | 各種検査の実施 | [17 empty] | 有 | ・ | 無
[12 empty] | 各種検査記録の保存 | [17 empty] | 有 | ・ | 無
[12 empty] | 消防検査立会 | [17 empty] | 有 | ・ | 無 |  |  |  |  | → | 検査日 | [7 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
[12 empty] | 建築行政検査立会 | [17 empty] | 有 | ・ | 無 |  |  |  |  | → | 検査日 | [7 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
[12 empty] | 開発検査立会 | [17 empty] | 有 | ・ | 無 |  |  |  |  | → | 検査日 | [7 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
[12 empty] | 福祉のまちづくり検査立会 | [17 empty] | 有 | ・ | 無 |  |  |  |  | → | 検査日 | [7 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
[12 empty] | 保健所の検査立会 | [17 empty] | 有 | ・ | 無 |  |  |  |  | → | 検査日 | [7 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
（６）室内環境測定及び設備の各種試験成績・測 定結果 | [9 empty] | ・室内環境測定の結果 | [19 empty] | 適 | ・ | 否 |  |  |  |  | → | 測定日 | [7 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 | ～ |  |  | 日
・設備の各種試験成績・測定結果
（電気設備）
[12 empty] | 接地抵抗測定 | [17 empty] | 有 | ・ | 無
[12 empty] | 絶縁抵抗測定 | [17 empty] | 有 | ・ | 無
[12 empty] | 保護継電器試験（過電流、地絡方向） | [17 empty] | 有 | ・ | 無
[12 empty] | 非常用照明照度測定 | [17 empty] | 有 | ・ | 無
[12 empty] | 一般照明照度測定 | [17 empty] | 有 | ・ | 無
[12 empty] | 機能動作試験（ﾅｰｽｺｰﾙ等） | [17 empty] | 有 | ・ | 無
[12 empty] | その他測定（TV電界強度等） | [17 empty] | 有 | ・ | 無
（機械設備）
[12 empty] | 給水・給湯管水圧試験 | [17 empty] | 有 | ・ | 無
[12 empty] | 冷媒管気密試験 | [17 empty] | 有 | ・ | 無
[12 empty] | 排水管通水試験 | [17 empty] | 有 | ・ | 無
[12 empty] | 換気風量測定 | [17 empty] | 有 | ・ | 無
[12 empty] | 機能動作試験（空調機等） | [17 empty] | 有 | ・ | 無
[12 empty] | その他測定（水質試験等） | [17 empty] | 有 | ・ | 無
（７）廃棄物等の処理 | [9 empty] | ・建設リサイクル法、廃棄物処理法等による処理
[12 empty] | マニフェスト整理票（管理一覧表）の作成と管理 | [17 empty] | 有 | ・ | 無 |  |  |  |  | 工事監理者の承認 | [18 empty] | 有 | ・ | 無
（８）建築基準法・都市計画法・消防法の検査済証 | [9 empty] | ・建築基準法の検査済証
[11 empty] | （建築物） |  |  | 検査済証の年月日 | [14 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
[16 empty] | 番 号 | [8 empty] | 第 | [9 empty] | 号
交付機関名
[11 empty] | （昇降機） |  |  | 検査済証の年月日 | [14 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 | （乗用）
[16 empty] | 番 号 | [8 empty] | 第 | [9 empty] | 号
[11 empty] | （昇降機） |  |  | 検査済証の年月日 | [14 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 | （寝台）
[16 empty] | 番 号 | [8 empty] | 第 | [9 empty] | 号
[11 empty] | （昇降機） |  |  | 検査済証の年月日 | [14 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 | （小荷物）
[16 empty] | 番 号 | [8 empty] | 第 | [9 empty] | 号
・開発の検査済証
[14 empty] | 検査済証の年月日 | [14 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
[16 empty] | 番 号 | [8 empty] | 第 | [9 empty] | 号
交付機関名
・消防検査済証
[14 empty] | 検査済証の年月日 | [14 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 | （消防設備）
[16 empty] | 番 号 | [8 empty] | 第 | [9 empty] | 号
[14 empty] | 検査済証の年月日 | [14 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 | （防火対象物）
[16 empty] | 番 号 | [8 empty] | 第 | [9 empty] | 号
交付機関名
・福祉のまちづくり条例 適合証
[14 empty] | 適合証の年月日 | [14 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
[16 empty] | 番 号 | [8 empty] | 第 | [9 empty] | 号
交付機関名
（９）電気主任技術者の確認（高圧受電施設のみ） | [9 empty] | ・電気主任技術者
所属
氏名
[37 empty] | □ | 引渡予定日 | [11 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日

## リスト
□ | 創設
☑ | 改築
増築
修繕