## 履行確認シート
様式２
履 行 確 認 シ ー ト
工事名
工事場所
請負代金額
工期
受注者（現場代理人）
発注課所（監督員）
評価項目 |  |  | 予 定 | 現場代理人 チェック | 監督員 チェック | 資料（確認方法等）
配置予定技術者 |  |  | 現場代理人等通知書の提出時 | 年 月 日 | 年 月 日 | 現場代理人等通知書 （技術資料に記載した技術者が配置されているか確認）
配置技術者の変更 |  |  | 現場代理人等通知書の提出時（変更）、その他適宜 | 年 月 日 | 年 月 日 | 現場代理人等通知書（変更） （ガイドラインＰ５１（２）を参照し確認）
○○管理の適切性 | ○○の工夫 | １．××× | ○月○旬頃 | 年 月 日 | 年 月 日 | 現場確認・写真確認
|  | ２．××× | ○月○旬頃 | 年 月 日 | 年 月 日 | 現場確認・写真確認
|  | ３．××× | ○月○旬頃 | 年 月 日 | 年 月 日 | 現場確認・写真確認
|  | ４．××× | 関係法令に違反しているため提案を履行しない |  | 年 月 日 | 指示書による指示 （履行の対象の除外についてはガイドラインＰ５０を参照）
| ○○の工夫 | １．××× | ○月○旬頃 | 年 月 日 | 年 月 日 | 現場確認・写真確認
|  | ２．××× | ○月○旬頃 | 年 月 日 | 年 月 日 | 現場確認・写真確認
|  | ３．××× | ○月○旬頃 | 年 月 日 | 年 月 日 | 現場確認・写真確認
|  | ４．××× | ○月○旬頃 | 年 月 日 | 年 月 日 | 現場確認・写真確認
新製品・新技術の活用 |  |  | ○月○旬頃 | 年 月 日 | 年 月 日 | 材料承諾書・製品カタログ・写真確認 （技術資料で提案した製品等を使用しているか確認）
登録基幹技能者の配置 |  |  | 適宜 | 年 月 日 | 年 月 日 | 登録基幹技能者証の写し （登録基幹技能者が配置されているか現地又は写真で確認）
若手技術者の配置 |  |  | 現場代理人等通知書の提出時、その他適宜 | 年 月 日 | 年 月 日 | 現場代理人等通知書 （技術資料に記載した若手技術者が配置されているか確認）
ＩＣＴ活用工事の実施 |  |  | 適宜 | 年 月 日 | 年 月 日 | 施工計画書 （技術資料で提案した施工プロセスでのＩＣＴ施工・３次元化等の活用が施工計画書に反映されているか確認）
市内下請の選定 |  |  |  | 年 月 日 | 年 月 日 | 施工体制台帳
建設資材県産品の選定 |  | 材料名 |  | 年 月 日 | 年 月 日 | 材料承諾書 （資材の本店（本社）や工場の所在地、使用数量を確認）
|  |  |  | 年 月 日 | 年 月 日 | 納品伝票 （資材の本店（本社）や工場の所在地、使用数量を確認）
必要に応じ、評価項目ごと又は確認日ごとにシートを作成すること
適宜評価項目を加除すること

## 履行確認シート（記入例）
様式２
履 行 確 認 シ ー ト
工事名 |  | ○○工事
工事場所 |  | ○○地内
請負代金額 |  | ○○円
工期 |  | 令和○○年○○月○○日 ～ 令和○○年○○月○○日
受注者（現場代理人） |  | ○○株式会社（現場代理人：○○ ○○）
発注課所（監督員） |  | ○○課 （監督員：○○ ○○）
評価項目 |  |  | 予 定 | 現場代理人 チェック |  | 監督員 チェック |  | 資料（確認方法等）
配置予定技術者 |  | ○○ ○○ | 現場代理人等通知書の提出時 | 年 月 日 | レ | 年 月 日 | レ | 現場代理人等通知書 （技術資料に記載した技術者が配置されているか確認）
配置技術者の変更 |  |  | 現場代理人等通知書の提出時（変更）、その他適宜 | 年 月 日 |  | 年 月 日 |  | 現場代理人等通知書（変更） （ガイドラインＰ５１（２）を参照し確認）
○○管理の適切性 | ○○の工夫 | １．××× | ○月○旬頃 | 年 月 日 | レ | 年 月 日 | レ | 現場確認・写真確認
|  | ２．××× | ○月○旬頃 | 年 月 日 | レ | 年 月 日 | レ | 現場確認・写真確認
|  | ３．××× | ○月○旬頃 | 年 月 日 | レ | 年 月 日 | レ | 現場確認・写真確認
|  | ４．××× | 関係法令に違反しているため提案を履行しない |  | レ | 年 月 日 | レ | 指示書による指示 （履行の対象の除外についてはガイドラインＰ５０を参照）
| ○○の工夫 | １．××× | ○月○旬頃 | 年 月 日 | レ | 年 月 日 | レ | 現場確認・写真確認
|  | ２．××× | ○月○旬頃 | 年 月 日 | レ | 年 月 日 | レ | 現場確認・写真確認
|  | ３．××× | ○月○旬頃 | 年 月 日 | レ | 年 月 日 | レ | 現場確認・写真確認
|  | ４．××× | ○月○旬頃 | 年 月 日 | レ | 年 月 日 | レ | 現場確認・写真確認
新製品・新技術の活用 |  |  | ○月○旬頃 | 年 月 日 | レ | 年 月 日 | レ | 材料承諾書・製品カタログ・写真確認 （技術資料で提案した製品等を使用しているか確認）
登録基幹技能者の配置 |  |  | 適宜 | 年 月 日 | レ | 年 月 日 | レ | 登録基幹技能者証の写し （登録基幹技能者が配置されているか現地又は写真で確認）
若手技術者の配置 |  |  | 現場代理人等通知書の提出時、その他適宜 | 年 月 日 | レ | 年 月 日 | レ | 現場代理人等通知書 （技術資料に記載した若手技術者が配置されているか確認）
ＩＣＴ活用工事の実施 |  |  | 適宜 | 年 月 日 | レ | 年 月 日 | レ | 施工計画書 （技術資料で提案した施工プロセスでのＩＣＴ施工・３次元化等の活用が施工計画書に反映されているか確認）
市内下請の選定 |  |  | ○月○旬頃 | ○年○月○日 | レ | ○年○月○日 | レ | 施工体制台帳
建設資材県産品の選定 |  | アスファルト （全種類・全量） | 着工時 ○月○旬頃 | ○年○月○日 | レ | ○年○月○日 | レ | 材料承諾書 （資材の本店（本社）や工場の所在地、使用数量を確認）
|  |  | 完成時 ○月○旬頃 | ○年○月○日 | レ | ○年○月○日 | レ | 納品伝票 （資材の本店（本社）や工場の所在地、使用数量を確認）
必要に応じ、評価項目ごと又は確認日ごとにシートを作成すること
適宜評価項目を加除すること
評価項目として設定していない場合等、確認の必要がない場合は、適宜行を削除して使用してください。